## Sheet1
절충교역 대상(예정)사업 현황(2022 ~ 2024년 9월)
구분 | 사업명 (품목명) | 사업기간 | 획득방법 | 국외업체 (경쟁, 비경쟁 여부 명시) | 대상장비 현황 | 기본계약 입찰공고 시기 | 기본계약 체결(예정) | 사업 추진단계 | 절충교역 추진단계 | 사업팀(IPT)
함정 | 장보고-III Batch-II 후속함(3번함) | '22~'29 | 국외구매 | Babcock (비경쟁) | 함수부무장체계 | '22년 6월 | '22년 12월 | 계약 준비 중 | 대상사업 통보 완료 | 한잠단 체계개발2팀
|  |  | 국외구매 | Indra (비경쟁) | 전자전체계(미정/협상에 의한 계약금액 변동시 제외 가능) | '22년 6월 | '22년 12월 | 준비 중 | 준비 중 | 한잠단 체계개발2팀
함정 | 울산급 Batch-III 사업 (3/4번함, 개스터빈) | '16~'28 | 기술협력생산 | Rolls-Royce (비경쟁) | 가스터빈 | '22년 8월 | '22년 9월 | 체계개발 진행 중 | 대상사업 통보 완료 | 호위함사업팀
함정 | 울산급 Batch-III 사업 (3/4번함, 감속기어) | '16~'28 | 기술협력생산 | RENK (비경쟁) | 감속기어 | '22년 8월 | '22년 9월 | 체계개발 진행 중 | 대상사업 통보 완료 | 호위함사업팀
함정 | 울산급 Batch-III 사업 (5/6번함, 개스터빈) | '16~'28 | 기술협력생산 | Rolls-Royce (비경쟁) | 가스터빈 | '23년 7월 | '23년 10월 | 체계개발 진행 중 | 대상사업 통보 완료 | 호위함사업팀
함정 | 울산급 Batch-III 사업 (5/6번함, 감속기어) | '16~'28 | 기술협력생산 | RENK (비경쟁) | 감속기어 | '23년 7월 | '23년 10월 | 체계개발 진행 중 | 대상사업 통보 완료 | 호위함사업팀
헬기 | AH-64E 성능개량 | '23~'27 | 미정 | 미정 | 대형공격헬기 | '23년 | '24년 | 사업추진기본전략 수립 중 | 구매계획안 확정 후 대상사업 통보 예정 | 공격헬기사업팀
헬기 | UH/HH-60 성능개량 | '23~'30 | 연구개발 | 미정 | 중형기동헬기 | '23년 | '23년 | 사업타당성조사 중 | 대상사업 통보 예정 | 특수헬기사업팀
함정 | 구축함(KDDX) | '20~'36 | 기술협력생산 | 대형발전기 엔진(GE Aviation, Rolls Royce / 경쟁) 통합전력체계(DRS, GE Power Conversion / 경쟁) | 대형발전기 엔진, 통합전력체계 | '22년 4월 | '23년 3월 | 기본설계 | 대상사업 통보 완료 | 한국형구축함사업팀
함정 | 특수전지원함(1번함) | '23~'27 | 기술협력생산 | GE (비경쟁) | 가스터빈 | 미정 | 미정 | 사업추진방안 검토 | 대상사업 통보 완료 | 고속함사업팀
항공 | F-X 2차 | '23~'28 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 사업추진기본전략 수립 | 추진여부 미정 | 전투기사업팀
항공 | 대형수송기 2차 | '21~'26 | 국외구매 (상업) | 미정 (경쟁) | C-130J, A-400M, C-390 | '22년 5월 | '22년12월 | 입찰공고 준비 중 | 대상사업 통보 완료 | 공중기동기사업팀
항공 | F-35A 성능개량 | '22~'30 | 국외구매 (FMS) | LM (비경쟁) | F-35A | '22년 10월 이후 (LOR 발송) | '22년 12월 (미정) | 구매계획 수립 중 | 추진여부 미정 | 전투기사업팀
항공 | F-15K 성능개량 | '24~'34 | 미정 | Boeing (비경쟁) | F-15K | '23년 9월 이후 (LOR 발송) | '24년 (미정) | 사업추진기본전략 수립 중 | 추진여부 미정 | 전투기사업팀
항공 | 소해헬기 | '22~'26 | 연구개발 | Northrop Grumman (미정) | 레이저기뢰탐색장비(ALMDS; Airborne Laser Mine Detection System) | '22년 7월 | '22년12월 | 입찰공고 준비 중 | 대상사업 통보 완료 | 해상항공기사업팀
|  |  |  | Atlas(독), BAE system(영) (미정) | 무인기뢰처리장비(AMNS; Airborne Mine Neutralization System)
함정 | 검독수리-B Batch-II 사업 (1~4번함, 가스터빈) | '22~'25 | 기술협력생산 | GE (비경쟁) | 가스터빈 | '22년 8월 | '22년 9월 | 양산 계약 준비중 | 대상사업 통보 완료 | 고속함사업팀
함정 | 검독수리-B Batch-II 사업 (5~8번함, 가스터빈) | '23~'26 | 기술협력생산 | GE (비경쟁) | 가스터빈 | '23년 4월 | '23년 6월 | 양산 계약 준비중 | 대상사업 통보 예정 | 고속함사업팀
함정 | 검독수리-B Batch-II 사업 (9~12번함, 가스터빈) | '24~'27 | 기술협력생산 | GE (비경쟁) | 가스터빈 | '24년 4월 | '24년 6월 | 양산 계약 준비중 | 대상사업 통보 예정 | 고속함사업팀
감시전자 | 공지통신무전기(SATURN) 성능개량 | '22~'28 | 국내연구개발 | 경쟁 | 500MD 등 13종 대상전력(공지통신무전기) | '22년 12월 | '23년 5월 | 제안요청서 준비 중 | 대상사업 통보 예정 | 피아식별장비사업팀
|  |  | 국내연구개발 | 경쟁 | KUH-1 등 4종 대상전력(공지통신무전기) | '22년 12월 | '23년 5월 | 제안요청서 준비 중 | 대상사업 통보 예정
|  |  | 국내연구개발 | 경쟁 | T/FA-50 등 7종 대상전력(공지통신무전기) | '22년 12월 | '23년 5월 | 제안요청서 준비 중 | 대상사업 통보 예정
|  |  | 국외구매 | 비경쟁 | RC-800 대상전력(공지통신무전기, 체계통합) | '22년 11월 | '23년 7월 | 입찰공고 중 | 대상사업 통보 완료
|  |  | 국외구매 | 비경쟁 | HH-32 대상전력(공지통신무전기, 체계통합) | '22년 11월 | '23년 7월 | 입찰공고 중 | 대상사업 통보 완료
|  |  | 국외구매 | 비경쟁 | AW-159 대상전력(공지통신무전기, 체계통합) | '22년 11월 | '23년 7월 | 입찰공고 중 | 대상사업 통보 완료
|  |  | 국외구매 | 비경쟁 | F-15K 대상전력(공지통신무전기, 체계통합) | '22년 11월 | '23년 7월 | 입찰공고 중 | 대상사업 통보 완료
|  |  | 국외구매 | 비경쟁 | E-737 대상전력(공지통신무전기, 체계통합) | '22년 11월 | '23년 7월 | 입찰공고 중 | 대상사업 통보 완료
|  |  | 국외구매 | 비경쟁 | KC-330 대상전력(공지통신무전기, 체계통합) | '22년 11월 | '23년 7월 | 입찰공고 중 | 대상사업 통보 완료
감시전자 | 항공통제기2차사업 | '21~'31 | 국외구매 | Boeing, SAAB, ELTA (경쟁) | 항공통제기 | '23년 1분기 | '24년 | 사업타당성 재검증 중 | 검토 중 | 전자전사업팀
유도무기 | 패트리어트성능개량2차 | '22~'27 | 국외구매 | 경쟁 | PAC-3 유도탄, PAC-3발사대 성능개량 | '22년 | '22년 | 입찰공고 준비 단계 | 대상사업 통보 완료 | 다층방어유도무기사업팀
유도무기 | 중어뢰-II와 장보고-II(1차사업) 전투체계 연동 | '23~'27 | 국외구매 | 미정 | 장보고-II(1차사업), 중어뢰-II | '23년 | '23년 | 준비 중 | 준비 중 | 해상유도무기사업팀
지휘정찰 | 지상레이저표적지시기 2차 | '23~'26 | 기술협력생산 | Leonardo(英), Elbit (경쟁) | 지상레이지표적지시기 핵심구성품 등 | '22년 12월 | '23년 5월 | 입찰공고 준비 중 | 대상사업 통보 완료 | 해상공중지휘통제 체계사업팀
함정 | 광개토-III Batch-II 사업 (1번함, 가스터빈) | '19~'24 | 기술협력생산 | GE (비경쟁) | 가스터빈 | '19년 12월 | '19년 12월 | 양산 계약 완료 | 대상사업 통보 완료 | 구축함사업팀
함정 | 광개토-III Batch-II 사업 (2번함, 가스터빈) | '21~'26 | 기술협력생산 | GE (비경쟁) | 가스터빈 | '21년 11월 | '21년 12월 | 양산 계약 완료 | 대상사업 통보 완료
함정 | 광개토-III Batch-II 사업 (3번함, 가스터빈) | '22~'27 | 기술협력생산 | GE (비경쟁) | 가스터빈 | 미정 | 미정 | 준비 중 | 대상사업 통보 예정
함정 | 광개토-III Batch-II 사업 (1번함, 발전기) | '19~'24 | 기술협력생산 | RollsRoyce (비경쟁) | 발전기 | '19년 12월 | '19년 12월 | 양산 계약 완료 | 대상사업 통보 완료
함정 | 광개토-III Batch-II 사업 (2번함, 발전기) | '21~'26 | 기술협력생산 | RollsRoyce (비경쟁) | 발전기 | '21년 11월 | '21년 12월 | 양산 계약 완료 | 대상사업 통보 완료
함정 | 광개토-III Batch-II 사업 (3번함, 발전기) | '22~'27 | 기술협력생산 | RollsRoyce (비경쟁) | 발전기 | 미정 | 미정 | 준비 중 | 대상사업 통보 완료
헬기 | 대형공격헬기 2차 | '23~'28 | 국외구매 | Boeing(비경쟁) | AH-64E | '23년 | '24년 | 구매계획 수립 중 | 대상사업 통보 예정 | 공격헬기사업팀
한국형 전투기 | 한국형전투기(KF-21) 양산사업 | '24~'32 | 기술협력생산 | GE (비경쟁) | 엔진 | '24년 2월 | '24년 | 양산계획안(안) 작성 중 | 검토 중 | 체계총괄계약팀
|  |  |  | HD (비경쟁) | 착륙장치
|  |  |  | Parker (비경쟁) | FCISA
|  |  |  | MOOG (비경쟁) | LEFAS
|  |  |  | Leonardo (비경쟁) | IRST
|  |  |  | Collins (비경쟁) | Generator
|  |  |  | Elbit (비경쟁) | TFC
|  |  | 국외구매 | Meggit (비경쟁) | Radome
|  |  |  | Aerosonic (비경쟁) | Air Data System
|  |  |  | Honeywell (비경쟁) | IMU
|  |  |  | TGS (비경쟁) | AMAD
|  |  |  | UTAS (비경쟁) | ATS
|  |  |  | MABS (비경쟁) | Brake System
|  |  |  | MABS (비경쟁) | Wheel & Brake
|  |  |  | UTAS (비경쟁) | ECS
|  |  |  | MBA (비경쟁) | 사출장치
|  |  |  | GDOTS (비경쟁) | 기총
|  |  |  | Harris (비경쟁) | BRU-47
|  |  |  | Eaton (비경쟁) | MEL
|  |  |  | Harris (비경쟁) | BRU-57
|  |  |  | Marvin (비경쟁) | LAU-128
|  |  |  | BAE (비경쟁) | AIFF
|  |  |  | Viasat (비경쟁) | Data Link
|  |  |  | Elbit (비경쟁) | HMD
|  |  |  | Honeywell (비경쟁) | EGI
|  |  |  | Boeing (비경쟁) | BRU-61
유도무기 | 대함유도탄방어유도탄 (2차양산) | 22~'27 | 국내연구개발 | MS HITECH INC(美 대리점) / TMS(美 제작사) (비경쟁) | 진행파관 | '22년 10월 | '22년 10월 | 2차 양산계획 수립 완료 | 대상사업 통보 완료 | 해상유도무기사업팀